## Sheet1
Danh sách kế hoạch
STT | Công việc | Phạm Huỳnh Thanh Lâm | Chu Minh Hoàng | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc | Ngày làm thực tế | Ngày kết thúc thực tế
1 | Khảo sát hệ thống liên quan
1.1 | Khảo sát website phongtro123 | x |  | 2020-03-09 | 2020-05-09 | 2020-02-09 | 2020-05-09
| Khảo sát website chotot |  | x | 2020-03-09 | 2020-05-09 | 2020-02-09 | 2020-05-09
| Khảo sát website hoody |  | x | 20/9/2020 | 22/9/2020 | 21/9/2020 | 23/9/2020
| Khảo sát website mogi | x |  | 20/9/2020 | 22/9/2020 | 21/9/2020 | 23/9/2020
1.2 | Xem xét đánh giá từng chức năng | x | x | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020-05-09
1.3 | Tổng hợp các chức năng cùng các công nghệ kèm theo +Gửi tin nhắn xác thực +Sử dụng Google Map +Áp dụng Chatpot trả lời tin nhắn tự động | x | x | 2020-06-09 | 2020-07-09 | 2020-06-09
1.4 | Liệt kê các trang cần có | x | x | 2020-06-09 | 2020-07-09 | 2020-06-09
2 | Vẽ lượt đồ uml
2.1 | Usecase digram cho từng user và chức năng |  |  | 2020-09-09 | 13/9/2020
| Vẽ erd từ lượt đồ use case |  |  | 14/9/2020 | 18/9/2020
| Vẽ class diagram |  |  | 19/9/2020 | 23/9/2020
| Vẽ sequence diagram mô tả luồng hoạt động |  |  | 27/9/2020 | 29/9/2020
2.2 | Vẽ mẫu các trang mình cần có trên figma |  |  | 24/9/2020 | 30/10/2020
| Demo luồng chạy của web |  |  | 30/9/2020 | 2020-01-10
2.3 | Thiết kế database trên draw.io: +Liệt kê các thuộc tính cần có +Kiểu dữ liệu +Quan hệ giữa các thực thể |  |  | 23/9/2020 | 2020-01-10
3 | Thiết kế database
3.1 | Code first tạo ra database hoàn chỉnh +Xem xét thuộc tính của các trường +Quan hệ |  |  | 2020-02-10 | 2020-04-10
4 | Thiết kế front-end |  |  | 2020-05-10 | 30/11/2020
4.1 | Trang đăng ký/ đăng nhập
4.2 | Thiết kế trang chủ(Quản lý) +Quản lý người dùng +Quản lý danh sách tin +Thống kê
4.3 | Thiết kế trang chủ(Người dùng chưa đăng nhập) +Trang chủ +Trang sau khi tìm kiếm +Ttrang chi tiết +Trang huống dẫn +...
4.4 | Thiết kế trang chủ(Người dùng đã đăng nhập) +Quản lý thông tin +Quản lý nạp tiền +Quản lý lịch sử đăng tin, nạp tiền +Đăng tin
4.5 | Các trang chức năng(Gồm nhiều trang) +Tìm kiếm +Đăng tin +Nạp tiền +Xác nhận tin nhắn +Chatbox hỗ trợ +…
5 | Thiết kế Back-end |  |  | 2020-06-10 | 30/11/2020
5.1 | Viết Api cho các bảng không có quan hệ +Tạo api crud +Tạo các api khác +Liệt kê các package cần có +Kiểu dữ liệu dưới dạng json
5.2 | Viết Api cho các bảng có quan hệ +Tạo api crud +Tạo các api khác +Liệt kê các package cần có +Kiểu dữ liệu dưới dạng json
6 | Áp dụng công nghệ |  |  | 2020-10-10 | 30/11/2020
6.1 | ChatBot trả lời
6.2 | Tin nhắn xác thực người dùng
6.3 | Google map định vị
6.4 | Phương thức thanh toán
7 | Hiện thực hóa web
7.1 | Đẩy dữ liệu lên sever |  |  | 30/11/2020 | 2020-05-12
8 | Kiểm thử hệ thống
8.1 | Kiểm logic |  |  | 2020-01-12 | 2020-05-12
8.2 | Kiểm bug(Không xảy ra lỗi trong quá trình thực hiện ) |  |  | 2020-01-12 | 2020-05-12
9 | Viết báo cáo
9.1 | Viết báo cáo |  |  | 2020-06-12 | 2020-12-12
9.2 | Làm PowerPoint |  |  | 2020-07-12 | 2020-12-12
9.3 | In báo cáo |  |  | 13/12/2020 | 19/12/2020
9.4 | Kiểm tra chính tả |  |  | 13/12/2020 | 19/12/2020